## 1. PAKET BAGIKAN
APA YANG DIBAGIKAN, KE SIAPA, KAPAN, LEWAT APA
Kolom "BOLEH DIBAGIKAN" = aman disebar. "JANGAN DIBAGIKAN" = dokumen internal, bukan untuk murid/orang tua.
PENERIMA | BERKAS | ISI SINGKAT | DIBAGIKAN LEWAT | KAPAN | STATUS
WALI KELAS (16 orang) | 01_UNTUK_GURU / KARTU_SAKU_GURU.docx | Pegangan utama. 7 hlm A4, 1 hlm = 1 hari. | CETAK 1 set per wali kelas | H-2 (saat briefing) | BOLEH DIBAGIKAN
WALI KELAS | 01_UNTUK_GURU / INSTRUMEN_ASESMEN.xlsx | Rubrik + daftar nilai 36 murid. Deskripsi rapor terisi otomatis. | File Excel / Drive (1 salinan per kelas) | H-2 | BOLEH DIBAGIKAN
WALI KELAS | 01_UNTUK_GURU / PANDUAN_LENGKAP_GURU_rujukan.docx | Rujukan lengkap. TIDAK wajib dibaca, TIDAK perlu dicetak massal. | Drive (baca saja) · cetak 2 eksemplar untuk ruang guru | H-2 | BOLEH DIBAGIKAN
WALI KELAS | 04_PAPARAN_GURU / 00_BRIEFING_GURU.pptx | Materi briefing 60 menit. | Ditayangkan koordinator (tidak dibagikan filenya) | H-2 | BOLEH DIBAGIKAN
WALI KELAS | 02_UNTUK_MURID / PAPARAN_TAYANG/ (5 dek) | Dek yang GURU PROYEKSIKAN ke murid. Guru tinggal klik next. | Salin ke laptop kelas / Drive | H-1 (sudah harus ada di laptop) | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | Tautan GOOGLE SHEET TIM (salinan per tim) | Tempat semua pekerjaan tim ditulis. 96 salinan (16 kelas x 6 tim). | Tautan di grup WA kelas + QR di layar | Hari 1 pagi | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | QR / tautan GOOGLE FORM "Suara Waluya" | Formulir anonim. Diisi Hari 1. | QR ditayangkan di layar | Hari 1, sesi 09.30 | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | 02_UNTUK_MURID / PAPAN_INSTRUKSI_HARIAN.docx | Instruksi harian versi cetak. DITEMPEL DI DINDING, bukan dibagi per murid. | CETAK 1 set per kelas (16 set) | H-1 | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | 05_GAMBAR / 17_Lembar_Cetak_Kartu_Tim.png | 6 kartu tim per kelas. Digunting, dilaminating. | CETAK 1 lembar per kelas (16 lembar) | H-2 | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | 05_GAMBAR / poster Zona Z1-Z5 (A3) | 5 poster zona aksi, ditempel di kelas. | CETAK A3, 5 lembar per kelas (80 lembar) | H-1 | BOLEH DIBAGIKAN
MURID | 05_GAMBAR / 04_Template_Pohon_Akar_Masalah.png | Ditayangkan / ditempel saat Hari 2. | Tayang di layar (sudah ada di dek Hari 2) | Hari 2 | BOLEH DIBAGIKAN
ORANG TUA | Kontrak Kebiasaan (ditulis murid di buku tulis) | Bukan file. Murid menulis sendiri, orang tua menandatangani di buku. | Dibawa pulang murid | Hari 5 | BOLEH DIBAGIKAN
KOORDINATOR (internal) | 03_UNTUK_KOORDINATOR / MATRIKS_OPERASIONAL_16_KELAS.xlsx | Jadwal 16 kelas, sektor, gelombang, marshal, ceklis. | Pegangan koordinator + wakasek | H-5 | JANGAN DIBAGIKAN ke murid
KOORDINATOR (internal) | 03_UNTUK_KOORDINATOR / RANCANGAN_KOKURIKULER_resmi.docx | Dokumen resmi/legal. Untuk kepala sekolah & pengawas. | Arsip sekolah | H-7 | JANGAN DIBAGIKAN ke murid
KOORDINATOR (internal) | 03_UNTUK_KOORDINATOR / DAFTAR_KEGIATAN_KOKURIKULER.xlsx | Untuk diinput ke aplikasi rapor. | Operator rapor | Akhir semester | JANGAN DIBAGIKAN ke murid
KOORDINATOR (internal) | Hasil Google Form "Suara Waluya" (spreadsheet) | BERISI DATA SENSITIF. Kolom "ingin bicara dengan BK" HANYA untuk Guru BK. | Akses dibatasi: Koordinator + Guru BK saja | Hari 1 sore | RAHASIA - jangan dibagikan ke wali kelas
KOORDINATOR (internal) | 06_DRAFT_MD/ · 07_KODE/ · _ARSIP/ | Berkas kerja & arsip. Tidak dipakai saat kegiatan. | - | - | JANGAN DIBAGIKAN
CATATAN PENTING
- MURID TIDAK MENERIMA LEMBAR KERJA CETAK. Yang dicetak hanya: Kartu Tim, Papan Instruksi Harian, dan poster zona - semuanya untuk KELAS, bukan per murid.
- Jurnal Refleksi (harian) dan Kontrak Kebiasaan (Hari 5) ditulis murid di BUKU TULIS mereka sendiri.
- Hasil Google Form "Suara Waluya" berisi jawaban tentang rasa tidak aman. Wali kelas TIDAK boleh melihat siapa menulis apa - hanya rekap tanpa nama yang ditayangkan.

## 2. DAFTAR ATK
DAFTAR ATK & BAHAN — SAKOLA WALUYA
Asumsi: 1 kelas = 36 murid = 6 tim. 16 kelas = +-576 murid = 96 tim. Kolom terakhir untuk dicentang saat barang datang.
No | BARANG | SPESIFIKASI | PER 1 KELAS | TOTAL 16 KELAS | DIPAKAI KAPAN / UNTUK APA | ADA?
1 | Kertas plano / flipchart | Ukuran +-65x100 cm, polos | 8 lembar | 128 lembar | H1: norma tim (1). H2: grafik data per tim (6). H3: matriks prioritas (1). Cadangan sudah termasuk.
2 | Spidol whiteboard | Hitam + biru + merah | 4 buah | 64 buah | Setiap hari, di papan tulis.
3 | Spidol permanen / marker warna | Set 4 warna, ujung tebal | 6 set (1 per tim) | 96 set | H2: menulis di plano. H3: peta empati. H4: menandai purwarupa.
4 | Sticky note / kertas tempel | 2 warna, 76x76 mm | 2 blok | 32 blok | H2: mengelompokkan temuan. H3: peta empati.
5 | Stiker titik / dot voting | Bulat warna, 3 per murid | 110 titik | 1.760 titik | H3: voting prioritas masalah. Boleh diganti spidol (beri titik).
6 | Lakban kertas (masking tape) | 24 mm | 2 roll | 32 roll | Menempel plano & poster tanpa merusak dinding.
7 | Double tape busa | Tebal 1-3 mm, kuat | 2 roll | 32 roll | H5: memasang karya TANPA bor.
8 | Cable ties / kabel ties | 20-30 cm, campur ukuran | 1 pak (100 pcs) | 16 pak | H5: mengikat karya ke pagar/teralis/tiang.
9 | Lem tembak + isi (opsional) | Glue gun kecil + refill | 1 set | 16 set | H4: merakit purwarupa kardus. Diawasi Tim K3.
10 | Gunting | Ukuran sedang | 6 buah (1 per tim) | 96 buah | H4-H5: memotong kardus/kertas.
11 | Cutter + alas potong | Cutter kecil + alas kardus tebal | 3 set | 48 set | H4. HANYA dipakai murid, diawasi Tim K3.
12 | Penggaris besi 30-50 cm | - | 3 buah | 48 buah | H4: memotong lurus & mengukur purwarupa.
13 | Meteran gulung 3-5 m | - | 2 buah | 32 buah | H2: mengukur objek di sektor (panjang, tinggi, jarak).
14 | Timbangan dapur sederhana | Kapasitas 5 kg | 1 buah | 16 buah | H2: menimbang sisa makanan MBG (food waste). BOLEH DIPAKAI BERGANTIAN - cukup 6-8 unit untuk 16 kelas.
15 | Sarung tangan karet | Sekali/berulang pakai | 12 pasang | 192 pasang | H2: mendata area kotor (toilet, tempat sampah).
16 | Masker | Masker medis biasa | 1 kotak (50) | 16 kotak | H2: area kotor. H4: mengamplas/memotong.
17 | Kardus bekas | Tebal, ukuran besar | 10 lembar | 160 lembar | H4: bahan utama purwarupa. GRATIS - kumpulkan dari kantin/koperasi/gudang sejak H-7.
18 | Pipa PVC bekas | 1/2 - 1 inci, potongan | seadanya | seadanya | H4: rangka purwarupa. Minta sisa proyek ke Sarpras.
19 | Botol & kemasan bekas | - | seadanya | seadanya | H4: bahan purwarupa. Dikumpulkan murid sendiri.
20 | Kertas HVS bekas (1 sisi) | A4 | 1 rim | 16 rim | H4: sketsa & gambar kerja. Pakai kertas bekas, jangan beli baru.
21 | Kertas HVS baru | A4 80 gsm | - | 2 rim | Cetak lembar rubrik & administrasi koordinator.
22 | Kartu Tim (dicetak) | Dari 17_Lembar_Cetak_Kartu_Tim.png, dilaminating | 1 lembar (6 kartu) | 16 lembar | Dipakai 5 hari. Laminating supaya awet.
23 | Papan Kartu | Karton tebal / sterofoam / papan kecil, 6 slot berlabel | 1 buah | 16 buah | Ditempel di depan kelas. Bisa dibuat murid sendiri Hari 1.
24 | Poster Zona A3 | 5 poster (Z1-Z5), cetak warna A3 | 5 lembar | 80 lembar | H1: memilih Zona Aksi. Ditempel di dinding kelas.
25 | Papan Instruksi Harian | Cetak A4/A3, 6 halaman | 1 set | 16 set | Ditempel di kelas. Cadangan kalau proyektor mati.
26 | Kartu Saku Guru | Cetak 7 halaman A4 | 1 set | 16 set | Pegangan wali kelas. Boleh dilaminating.
27 | Rompi / pita MARSHAL | Rompi OSIS atau pita lengan mencolok | - | 12 buah | Untuk 12 murid OSIS penjaga titik rawan (bukan per kelas).
28 | Kotak P3K | Isi standar | - | 4 kotak | Di 4 titik POS kawasan. Bukan per kelas.
29 | Stopwatch | - | 0 (pakai HP murid) | 0 | Tim Waktu memakai HP sendiri. TIDAK perlu beli.
30 | Proyektor + kabel | Sudah ada di kelas | 1 unit | 16 unit | Menayangkan dek harian. PASTIKAN BERFUNGSI - cek H-1.
PRINSIP BELANJA
- GRATIS DULU: kardus, botol, pipa PVC, kertas bekas - kumpulkan dari kantin, koperasi, gudang, dan rumah murid sejak H-7. Ini bagian dari pembelajaran, bukan kekurangan.
- PAKAI BERGANTIAN: timbangan, meteran, lem tembak tidak perlu 16 unit. Cukup 6-8 unit yang dijadwalkan bergantian antarkelas (lihat gelombang di Matriks Operasional).
- JANGAN BELI: stopwatch (pakai HP), alat bengkel, bor listrik - dilarang dipakai.
- YANG PALING KRITIS: kertas plano, spidol warna, sarung tangan, masker, cable ties, double tape. Tanpa ini kegiatan H2/H4/H5 macet.

## 3. GOOGLE FORM
GOOGLE FORM "SUARA WALUYA" — daftar pertanyaan lengkap
Dibuat Tim ICT. SATU form untuk 16 kelas. Diisi Hari 1 (Rabu 15 Juli), sesi 09.30, +-12 menit.
PENGATURAN FORM (WAJIB, sebelum dibagikan)
PENGATURAN | HARUS DISET | KENAPA
Kumpulkan alamat email | MATI / OFF | Kalau menyala, form TIDAK anonim lagi. Ini yang paling sering terlewat.
Batasi 1 respons per orang | MATI / OFF | Membutuhkan login = tidak anonim.
Judul form | SUARA WALUYA | -
Deskripsi form | Formulir ini ANONIM. Gurumu tidak tahu siapa menulis apa. Jawablah jujur - tidak ada jawaban yang salah, dan tidak ada yang dihukum. | Tampilkan apa adanya.
Akses hasil (spreadsheet) | Koordinator + Guru BK SAJA | Wali kelas TIDAK diberi akses. Mereka hanya melihat rekap tanpa nama.
Tanggapan diterima | Tutup form Hari 1 pukul 10.30 | Supaya rekap bisa langsung ditayangkan di sesi berikutnya.
DAFTAR PERTANYAAN
No | PERTANYAAN (salin apa adanya) | JENIS | WAJIB? | CATATAN
1 | Kelas kamu apa? | Pilihan ganda (daftar 16 kelas XI) | Wajib | Ini SATU-SATUNYA penanda. Tidak menunjuk orang, hanya kelas - supaya rekap bisa dipisah per kelas.
2 | Sebutkan SATU hal yang membuat kamu BETAH di sekolah ini. | Jawaban panjang | Wajib | Sengaja ditanya duluan supaya murid tidak langsung defensif.
3 | Sebutkan SATU hal yang membuat kamu TIDAK NYAMAN di sekolah ini. | Jawaban panjang | Wajib | Inti data Hari 1. Jawaban inilah yang dikelompokkan di papan tulis.
4 | Sebutkan SATU hal yang membuat kamu merasa TIDAK AMAN di sekolah ini. | Jawaban panjang | TIDAK wajib | BOLEH DIKOSONGKAN. Jangan dipaksa. Rapor D.4.4 menunjukkan perundungan meningkat - pertanyaan ini penting tapi harus sukarela.
5 | Seberapa AMAN kamu merasa di sekolah ini? | Skala linear 1-5 (1 = sangat tidak aman, 5 = sangat aman) | Wajib | Angka. Dipakai sebagai data pembanding di akhir semester.
6 | Seberapa BETAH kamu belajar di sekolah ini? | Skala linear 1-5 | Wajib | Terkait indikator D.4.1 (wellbeing) dan D.19.5 (gemar belajar).
7 | Menurutmu, masalah mana yang PALING MENDESAK diperbaiki di sekolah ini? | Pilihan ganda: - Kebersihan & sanitasi (toilet, wastafel, air) - Makanan & gizi (kantin, MBG, sampah makanan) - Kenyamanan belajar (kelas, ventilasi, kebisingan) - Kesehatan & kebugaran - Rasa aman & keramahan (perundungan, sikap) | Wajib | Kelima pilihan ini = 5 Zona Aksi. Hasilnya dipakai kelas untuk memilih zona.
8 | Apakah kamu ingin berbicara langsung dengan Guru BK? | Kotak centang (checkbox), 1 pilihan: [ ] Ya, saya ingin bicara dengan Guru BK | TIDAK wajib | PENTING: hasil kolom ini HANYA dilihat Guru BK. Jangan pernah ditayangkan di kelas.
9 | Kalau kamu mencentang di atas, tulis namamu di sini (boleh dikosongkan). | Jawaban singkat | TIDAK wajib | Satu-satunya kolom nama. Sukarela. Kalau dikosongkan, Guru BK tetap tahu ada murid di kelas itu yang butuh bantuan.
YANG DITAYANGKAN KE KELAS
- HANYA hasil pertanyaan 2, 3, 4, dan 7 - dalam bentuk daftar jawaban TANPA NAMA dan TANPA KELAS LAIN.
- Pertanyaan 8 dan 9 TIDAK PERNAH ditayangkan. Koordinator meneruskan langsung ke Guru BK di hari yang sama.
- Cara menayangkan: buka spreadsheet hasil, filter kolom "Kelas" = kelas itu, sembunyikan kolom 8-9, lalu tayangkan.

## 4. GOOGLE SHEET TIM
GOOGLE SHEET TIM — struktur & isi tiap lembar
Template: 02_UNTUK_MURID/TEMPLATE_DIGITAL_TIM.xlsx. Unggah ke Drive, lalu SALIN 96x (16 kelas x 6 tim). Nama file: "XI TKR 1 - TIM 3".
LEMBAR | DIISI KAPAN | KOLOM / PERTANYAAN YANG HARUS ADA | DIISI SIAPA | DIPAKAI UNTUK
H1 - RADAR KEBIASAAN | Hari 1, 25 menit | Nama murid ¦ Bangun pagi (1-10) ¦ Beribadah ¦ Berolahraga ¦ Makan sehat ¦ Gemar belajar ¦ Bermasyarakat ¦ Tidur cepat ¦ Rata-rata (rumus) | Tiap murid mengisi barisnya sendiri | Grafik radar otomatis. Dibandingkan lagi di Hari 5.
H2 - DATA LAPANGAN | Hari 2, 55 menit | No ¦ Objek yang diukur ¦ Lokasi persis ¦ ANGKA (wajib) ¦ Satuan ¦ Waktu ukur ¦ Diukur siapa ¦ Tautan foto | Tim (Kapten membagi tugas) | WAJIB minimal 10 baris angka + 5 foto per tim.
H2 - POHON AKAR | Hari 2, 40 menit | BUAH (akibat terlihat) ¦ BATANG (masalahnya) ¦ AKAR 1 ¦ AKAR 2 ¦ AKAR 3 ¦ Bukti untuk tiap akar (angka/foto/kutipan) | Tim, berdiskusi | Kolom "bukti" tidak boleh kosong. Tanpa bukti = coret.
H3 - KUTIPAN WAWANCARA | Hari 3, 60 menit | Narasumber ¦ Perannya ¦ Pertanyaan ¦ KUTIPAN PERSIS (tanda kutip) ¦ Perasaan yang terdengar ¦ Izin rekam? (Ya/Tidak) | Tim (2-3 orang delegasi) | Kutipan harus PERSIS, bukan rangkuman.
H3 - PETA EMPATI | Hari 3, 30 menit | Siapa dia ¦ Yang DIA KATAKAN ¦ Yang DIA LAKUKAN ¦ Yang DIA PIKIRKAN ¦ Yang DIA RASAKAN ¦ Yang MEMBUATNYA SUSAH ¦ Yang DIA BUTUHKAN | Tim | Hanya boleh diisi dari yang DILIHAT & DIDENGAR, bukan tebakan.
H3 - MATRIKS PRIORITAS | Hari 3, 25 menit | Masalah ¦ Dampak (1-5) ¦ Bisa kami kerjakan? (1-5) ¦ Skor total (rumus) ¦ Peringkat (rumus) | Tim, lalu voting kelas | Menentukan SATU masalah yang dikerjakan tim itu.
H4 - IDE & RANCANGAN | Hari 4, 90 menit | Ide (min. 18 dari Badai Ide 6-3-5) ¦ Ide terpilih ¦ Kenapa dipilih ¦ Bahan ¦ Ukuran ¦ Siapa mengerjakan apa ¦ Sketsa (tautan foto) | Tim | Ide harus memakai KOMPETENSI JURUSAN tim itu.
H4 - SILIH ASAH | Hari 4, 30 menit | Tim penilai ¦ Yang SUDAH BAIK ¦ Yang PERLU DIPERBAIKI ¦ Satu saran konkret ¦ Ditindaklanjuti? (Ya/Tidak/Alasan) | Tim LAIN yang mengisi | Kritik idenya, jangan orangnya. Bagian dari nilai KOLABORASI.
H5 - AKSI & BUKTI | Hari 5, 90 menit | Titik pemasangan ¦ Foto SEBELUM ¦ Foto SESUDAH ¦ Cara memasang (tanpa bor) ¦ Berfungsi? ¦ Siapa yang akan merawat ¦ Kendala | Tim (Tim Dokumentasi memimpin) | Foto before-after WAJIB. Ini bukti utama Gelar Karya.
H5 - SERAH TERIMA | Hari 5, saat Gelar Karya | Nama karya ¦ Butuh fabrikasi mesin? ¦ Gambar kerja (tautan) ¦ Diserahkan kepada ¦ Tanggal ¦ Tanda terima | Tim yang karyanya butuh mesin | Penyerahan resmi ke Wakasek Sarpras TETAP dihitung sebagai Aksi Nyata.
CEKLIS TIM | Setiap hari | Hari ¦ Target hari ini ¦ Selesai? ¦ Siapa tidak hadir ¦ Catatan Kapten | Kapten Tim | Guru cukup melihat lembar ini untuk tahu tim mana yang tertinggal.
CARA MENYIAPKAN (Tim ICT, H-3)
1. Unggah TEMPLATE_DIGITAL_TIM.xlsx ke Google Drive, buka sebagai Google Sheet.
2. Buat folder per kelas. Salin template 6x di tiap folder. Ganti nama: "XI TKR 1 - TIM 1" dst. Total 96 salinan.
3. Setel akses: "Siapa saja yang memiliki link" -> EDITOR. Jangan minta login - banyak murid tidak punya akun sekolah.
4. Kumpulkan 96 tautan itu dalam satu spreadsheet daftar, bagikan ke 16 wali kelas (masing-masing hanya 6 tautan kelasnya).
5. Wali kelas menyebarkan 6 tautan ke grup WA kelas pada Hari 1 pagi.